## Лист 1 - Форма 1. Цели и объемы
Чек-лист по запуску нового спектакля.
1.1. Формализация спектакля
Спектакль внесён в плановые документы (форма 1, форма 4)
Определены даты премьер и ключевые показы
Понимание целевой аудитории спектакля (основные сегменты, кого бьём)
1.2. Посадочная страница
Страница спектакля на сайте создана / обновлена
Возможность покупки билетов работает
Добавлены: описание, фото, участники, длительность, возраст+, даты
Есть новость / анонс премьеры
1.3. Аналитика
Настроены цели: просмотр страницы, клик «Купить», переход к оплате, покупка
Проверено: цели фиксируются корректно
UTM-структура согласована и стандартизирована
2.1. Креативы
Загружено не меньше: 10 фото + 1 видео (если есть трейлер)
Все форматы под площадки (1:1, 4:5, 9:16 и т.п.)
Варианты сообщений: минимум 3 гипотезы текста (информационный / эмоциональный / продажный)
2.2. Качество и юридика
Тексты без ошибок
Возрастная категория, даты — указаны
Соответствие правилам площадок
Добавлены юридические строки (ИНН/ОГРН/адрес — где требуется)
3.1. Кампании
Созданы кампании в VK / OK / Яндекс / MyTarget
Нейминг по стандарту
UTM-метки корректны
Пиксели и счетчики подключены
3.2. Аудитории и таргетинг
Настроены сегменты: целевая аудитория спектакля: посетители сайта, ретаргет: брошенная корзина подписчики соцсетей (если актуально)
Под каждую аудиторию — отдельные объявления
3.3. Режим показов
Настроено расписание
Ограничения частоты стоят
Бюджет распределён логично
4. Контроль перед запуском
Все ссылки ведут куда нужно
UTM-метки отслеживаются
Тестовые конверсии зафиксированы
Все объявления прошли модерацию
Получено «УТВЕРЖДЕНО» от заказчика
5.1. После старта
Размещён анонс / трейлер / пост в соцсетях
Старт зафиксирован
5.2. Мониторинг
1-й контроль через 24–48 часов
Далее — в еженедельной отчётности (CTR, CPC, стоимость привлечения покупки конверсии по воронке)
5.3. Корректировки
Подмена слабых креативов
Перекладка бюджета между площадками
Тестирование новых гипотез