КОНТРАКТ №ПРФ-062026

| Санкт-Петербург | __________ 2026 г. |
| --- | --- |

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 113 Московского района Санкт – Петербурга), в лице заведующего Евстафьевой Альбины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», а вместе именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасада, отмостки, крыльца с согласованиями во всех необходимых инстанциях по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 25, литер А для ГБДОУ №113 Московского района в 2026-2027гг (далее-объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Заказывает Подрядчик);  Смета 1 на проектные работы (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

1.3. Функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать Заданию на проектирование, требованиям ГОСТ, СНиП и технических регламентов.

1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ):

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дней с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика.  Акт передачи Объекта и исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Московского района Санкт-Петербурга» (далее -Технический надзор) в течение 1 рабочего дня с момента (даты) подписания контракта Сторонами.

2.2. Срок разработки и согласования проектной документации Срок разработки и согласования проектной документации 260 календарных дней с момента подписания Акта передачи Объекта и исходных данных.

2.3. Датой окончания выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет _______________ (____________ рублей _____ копеек), в том числе НДС-% /НДС (не облагается на основании пп. 15 п.2 ст.149, гл. 21 Налогового Кодекса Российской Федерации.)

3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.

3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.

3.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Московского района Санкт-Петербурга» (далее - технический надзор).

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на проектирование или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.9. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Соглашением о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии государственному бюджетному или автономному учреждению Санкт-Петербурга на иные цели, в случае уменьшения Администрации Московского района Санкт-Петербурга ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на иные цели, Заказчик вправе по соглашению Сторон изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объемы товаров, работ, услуг.

3.10. Финансирование данного Контракта будет осуществляться за счет внебюджетных средств, КВР243, субсидии на иные цели

3.11. Оплата услуг, оказанных в декабре 2027 года, производится на основании счета, выставленного в срок не позднее 09.12.2027, с последующим представлением подтверждающих документов о приемке (кроме счета).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объект и исходные данные для проектирования для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. настоящего Контракта.

4.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.

4.1.3. Провести инженерные изыскания обследования и измерения, предусмотренные заданием на проектирование в сроки, указанные в п. 2. Контракта.

4.1.4. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование (в), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.

4.1.5. В соответствии с Заданием на проектирование согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком и компетентными государственными организациями, с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, указанные в п. 2 Контракта.

4.1.6. Осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством.

4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.

4.1.8. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, указанными в Задании на проектирование (Приложение №1 к контракту):

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

### - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию";

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

4.1.9. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.

4.1.10. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1

рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ.

4.1.11. При завершении работ представить Заказчику по акту приёма-передачи, в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно - сметной документации,  в соответствии с условиями, установленными Заданием на проектирование, документацию в электронном виде с использованием программного продукта, указываемого Заказчиком на бумажном носителе в составе и объемах, предусмотренных Заданием на проектирование, и условиями настоящего Контракта с приложением акта приема-передачи проектной документации.

4.1.12. Своими силами и за свой счет своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ.

4.1.13. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения исполнителем информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.1.15. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем выполнения работ и условия их оплаты.

4.1.16. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.

4.1.17. Обеспечить соблюдение всех исключительных прав на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации, использование которых необходимо в связи с исполнением им своих обязанностей по Контракту. Также Подрядчик обязан передать или обеспечить передачу Заказчику исключительных прав в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, создаваемых в связи с исполнением им своих обязательств по настоящему Контракту. Нарушение исключительных прав любых третьих лиц, допущенное в связи с исполнением настоящего Контракта, влечет за собой ответственность Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.

4.1.18. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от сметы (Приложение № 1 к контракту).

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

4.2.2. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.2.3. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

4.2.3. Выполнить Работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.

4.2.4. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Передать Подрядчику по акту передачи Объект и исходные данные для проектирования по п.4.1           Задания на проектирование для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. настоящего Контракта.

4.3.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.3.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.

4.3.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, производить оплату работ Подрядчика по настоящему Контракту

4.3.6. Заказчик обязуется принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.3.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения                    контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом)

4.3.8. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

4.3.9. провести экспертизу выполненных работ для проверки его соответствия условиям Кон-тракта в соответствии со статьей 94 Закона.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации.

4.4.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.

4.4.3. Заказчик, представитель технического надзора или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по Контракту в течение всего периода их производства.

4.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям технического задания, а также иным условиям настоящего Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения недостатков, а также уплаты неустойки.

4.4.7. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.4.8. На исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной по настоящему Контракту.

4.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  	По завершении в установленные сроки проектных работ Подрядчик письменно извещает Заказчика и в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ передает Заказчику, по акту приёма-передачи, в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно - сметной документации,  в соответствии с условиями, установленными Задания на проектирование

5.2. Заказчик после получения комплекта проектно-сметной документации в течение 3 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации проверяет комплектность документации и её соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным и передаёт один экземпляр акта-приёма передачи проектно-сметной документации обратно Подрядчику и приступает к проверке и приёмке результатов выполненных работ.

По завершении в установленные сроки проектно-сметных работ Подрядчик письменно извещает Заказчика и в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания работ передает Заказчику по акту приёма-передачи, в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период проектной документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3-х (трех) экземпляров: 2 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc., *.xlsx, сметы представить в программе SmetaWizard.

5.3. Заказчик после получения комплекта проектно-сметной документации в течение 3 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации проверяет комплектность документации и её соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным и передаёт один экземпляр акта-приёма передачи проектной документации обратно Подрядчику и приступает к проверке и приёмке результатов выполненных работ.

5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненных работ Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

5.6. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектно-сметной документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным, либо явных недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

5.7. В соответствии с п. 2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить заказчику причинённые убытки.

5.8. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.9. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.

5.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.11. Заказчик вправе отказаться от приемки проектно-сметной документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектно-сметных работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта – приёма передачи проектно-сметной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Заказчиком рекламационного акта.

5.13. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 8.4 настоящего контракта.

5.14. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.15. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.

5.16. Исключительные права на результат выполненных работ принадлежат Санкт-Петербургу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

6.1.	Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту, но не менее 24 месяцев с даты подписания акта  выполненных работ

6.2.	В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для выполнения работ по проекту,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-	безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-	возмещения своих расходов на устранение недостатков, если  заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Заказчик, принявший результат работы, в ходе его эксплуатации, вправе предъявлять претензии к Подрядчику в случае обнаружения несоответствия результата работы требованиям настоящего Контракта.

6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

6.6. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мо

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О Контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе:

- за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п. 2.1 по вине Подрядчика;

- за задержку устранения недостатков в проектной документации, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

- за задержку конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 2.2. Контракта.

7.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных 7.3.5, настоящего раздела) в размере 10 %  от цены Контракта (этапа), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

7.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.

7.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.

7.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

7.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

7.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) на расчетный  счет Заказчика осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

7.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).

7.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке  на расчетный счет Заказчика на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.

7.15. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.16. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов

8. Срок ДЕЙСТВИЯ Контракта, порядок  расторжения и изменения

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует по 31.12.2027 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

8.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:

- Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.

- Если Подрядчик не явился передачу Объекта и исходных данных по акту передачи для выполнения работ в течение 10 календарных   дней с момента (даты) подписания контракта сторонами;

-  Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 календарных дней после передачи по акту объекта и исходных данных для выполнения работ.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);

- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта;

- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов).

- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона.

8.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.6. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях,                                       предусмотренных Законом.

8.7. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и внесены в реестр Контрактов, заключённых Заказчиками.

11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Смета №2 на проектные работы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту фасада, отмостки и крылец в ГБДОУ детский сад

№ 113 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, Новоизмайловский пр., д. 25, литер А

(Прикреляется отдельным файлом)

Приложение № 2 - Спецификация

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| - заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 Московского района Санкт-Петербурга |  | - ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 196247, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ, 25/ЛИТ.А Фактический адрес: 196247, Санкт-Петербург, ПР-КТ НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 25 ЛИТЕРА А ИНН 7810214846 КПП 781001001 ОГРН 1027804895601 ОКПО 52171308 р/с 03224643400000007200 Наименование банка: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург к/с 40102810945370000005 БИК 014030106 тел.: 7-812-3755695 факс: 7-812-3755695 e-mail: ds113mr@mail.ru |
| Заказчик: Заведующий ГБДОУ детским садом № 113 Московского района Санкт-Петербурга |
| _________________ Евстафьева А. В. |

Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение №2 к контракту №      от__________________

Спецификация

| № п/п | Наименование |  | Гарантия | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм., НДС не обл., руб | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасада, отмостки, крыльца с согласованиями во всех необходимых инстанциях по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 25, литер А для ГБДОУ №113 Московского района в 2026 г |  | Согласно контракта | Усл.ед | 1 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасада, отмостки, крыльца с согласованиями во всех необходимых инстанциях по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 25, литер А для ГБДОУ №113 Московского района в 2027 г |  |  | Усл.ед | 1 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Заведующий ГБДОУ детским садом № 113 Московского района Санкт-Петербурга | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _________________ Евстафьева А. В. (ПОДПИСАНО ЭЦП) | _______________ (ПОДПИСАНО ЭЦП) |