## График 1
Приложение № 1
к контракту от _______202_ №_____
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
выполнение отдельных видов подготовительных работ по объекту "Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 1-я очередь. Участок от 2-й линии Васильевского о-ва до транспортной связи через о. Серный". Снос зеленых насаждений для нужд Санкт-Петербурга
|  |  |  | 1.024 | 2.897
№п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | 2025
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Валка деревьев с корчевкой пней | шт | 254 | С даты заключения контракта | 2025-09-15
2 | Вырубка дереьев. Погрузка, перевозка | т | 76.438 | С даты заключения контракта | 2025-09-15
3 | Утилизация отходов | руб | 22999.11 | С даты заключения контракта | 2025-09-15
4 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | руб | 3518.35 | С даты заключения контракта | 2025-09-15
Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
_________________________________ |  |  |  |  | ____________________________
СПб ГКУ "Дирекция транспортного |  |  |  |  | ____________________________
строительства"
_________________ __________________ |  |  |  |  | _________________ __________________